## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  | DATA: 07/10/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE RUAS
NOME DA RUA | COMPRIMENTO | LARGURA SUBLEITO | LARGURA SUB-BASE | LARGURA DA BASE | LARGURA DA IMPRIMAÇÃO | LARGURA DA PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | AREA M² P/SUBLEITO | AREA M² P/ SUB-BASE | AREA M² P/ BASE | AREA M² P/ IMPRIMAÇÃO | AREA M² P/ PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | GUIA EXTRUSADA (M)
ARISTIDES CANDIDO RODRIGUES | 46 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 334.86 | 0 | 334.86 | 310.11 | 310.11 | 105
TOTAL | 46 | [5 empty] | 334.86 | 0 | 334.86 | 310.11 | 310.11 | 105
Carimbo e assinatura do prefeito | [6 empty] | Carimbo e assinatura do Engenheiro Responsável Técnico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO | DATA: 07/10/2019
LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPO-LAMENTO | VOLUME (m³) | CONSUMO (ton/m²) | PESO ESPCIF. | PESO (ton) | DMT (km) | MOM. TRANSP. (M³xKM) | MOM. TRANSP. (TxKM)
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.96 | [10 empty] | 178.44
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  |  | 334.86 | 0.24 |  |  | 80.3664
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  |  | 334.86 | 0.24 |  | 1.3 | 104.4763 |  |  |  | 3 | 313.43
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  |  | 334.86 | [10 empty] | 1.42
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  |  | 334.86 | 0.2 |  |  | 66.992
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  |  | 334.86 | 0.2 |  | 1.3 | 87.0636 |  |  |  | 17 | 1480.0812
3.4 | RO51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 310.11
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 310.11 |  |  |  |  | 0.0012 |  | 0.37213 | 50 |  | 18.6066
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 310.11
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 310.11 |  |  |  |  | 0.0004 |  | 0.12404 | 50 |  | 6.2022
4.3 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | 310.11 | 0.04 |  |  | 12.4044
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  |  | 310.11 | 0.04 |  |  | 12.4044 |  |  |  | 50 | 620.22
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  | 105
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 0.592
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | [5 empty] | 0.5
OBSERVAÇÃO: O fornecimento do material para a base ficará a cargo da prefeitura.
MG-225.379/D
|  | Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## ORÇ INIC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:07/10/2019
LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL 04/2019 E SINAPI 06/2019 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | 26.49%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 0.96 | 305.6 | 386.5534 | 371.09
SUB - TOTAL | [6 empty] | 371.09
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 80.3664 | 2.76 | 3.4911 | 280.57
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³XKM | 313.43 | 3.33 | 4.2121 | 1320.2
SUB - TOTAL | [6 empty] | 1600.77
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 334.86 | 0.79 | 0.99927 | 334.6159
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 66.992 | 13.65 | 17.2659 | 1156.6762
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 1480.0812 | 0.89 | 1.1258 | 1666.2177
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 310.11 | 5.29 | 6.6913 | 2075.0456
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 18.6066 | 0.49 | 0.6198 | 11.5324
SUB - TOTAL | [6 empty] | 5244.0877
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 310.11 | 1.1 | 1.3914 | 431.484
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 6.2022 | 0.49 | 0.6198 | 3.8441
4.3 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 12.4044 | 1022.24 | 1293.0314 | 16039.2784
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 620.22 | 1.18 | 1.4926 | 925.7292
SUB - TOTAL | [6 empty] | 17400.3357
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 105 | 28.83 | 36.4671 | 3829.042
SUB - TOTAL | [6 empty] | 3829.042
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 303.56 | 383.973 | 227.312
SUB - TOTAL | [6 empty] | 227.312
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 28672.6375 | 0.5 | 0.63245 | 181.3401
SUB - TOTAL | [6 empty] | 181.3401
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 28853.9776
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG | [7 empty] | DATA:07/10/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  | LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.286% | 100%
|  |  | Financeiro | 371.09 | 371.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 5.548% | 100%
|  |  | Financeiro | 1600.77 | 1600.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 18.17% | 100%
|  |  | Financeiro | 5244.0877 | 5244.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 60.3% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17400.3357 | 0 | 17400.3357 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 13.27% | 100%
|  |  | Financeiro | 3829.042 | 3829.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.7878% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 227.312 | 0 | 227.312 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.6285% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Financeiro | 181.3401 | 90.67 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 38.59% | 61.41% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 28853.9776 | 11135.6598 | 17718.3178 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MG-225.379/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMORIAL DESCRITIVO
|  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO | DATA: 07/10/2019
LOCAL: RUA ARISTIDES CÂNDIDO RODRIGUES
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DETALHAMENTO
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Aquisição e instalação da placa da obra 1,20m x 0,80m (largura x altura).
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | Realização de escavação mecanizada para regularização do subleito e construção da base, conforme perfil longitudinal no projeto (comprimento da rua x largura da caixa incluindo sarjetas e guias).
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | Transporte de material em caminhão basculante para bota-fora ( volume escavado x empolamento 30% x DMT 3Km).
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | Regularização e compactação de subleito (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das guias e sarjetas).
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediário (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das guias e sarjetas x altura da camada).
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | Transporte comercial com caminhão basculante com caçamba (volume do material para base x empolamento x distancia jazida - 17Km).
3.4 | RO51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Imprimação da base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m²).
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50Km).
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica e a base (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m²).
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).
4.3 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | Execução de CBUQ com máquina vibroacabadora, compactado com rolos lisos e de pneus (espessura x área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | Transporte de CBUQ da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura, conforme especificações e locais indicados em projeto.
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placa de regulamentação R-1, conforme especificação do projeto.
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mobilização para a obra. Ao término, desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e áreas de vivência.
MG-225.379/D
|  | Carimbo e assinatura do Engenheiro responsável técnico | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:26/07/2019
LOCAL: RUA ARISTIDES CANDIDO RODRIGUES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul - Abril/2019 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | 26.92%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 80.3664 | 0 | 0 | 0
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³XKM | 313.43 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 334.86 | 0 | 0 | 0
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 66.992 | 0 | 0 | 0
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 1480.0812 | 0 | 0 | 0
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 310.11 | 0 | 0 | 0
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 18.6066 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 310.11 | 0 | 0 | 0
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 6.2022 | 0 | 0 | 0
4.3 | RO-14019 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 12.4044 | 0 | 0 | 0
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 620.22 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 105 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0 | 0 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 - Fax: (31) 3915-8374
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Prédio Minas, 7º andar - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.693-900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## BOLETIM
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | TP/ Nº: 0000000/2019 |  | Concedente: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  |  | Folha nº:
SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG |  |  | 1 | [5 empty] | SETOP/MG
CONTRATADA: | [8 empty] | Data de Emissão:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
OBRA: |  |  | Licitação nº: |  |  | Ordem serviço n.º |  |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  |  | Esta medição: |  | Saldo:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA ARISTIDES CÂNDIDO ROGRIGUES | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Contrato nº: |  |  | Data O. S.
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
[7 empty] | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período |  | Acumulado
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | UN |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  | 80.3664 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | 313.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  | 334.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  | 66.992 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  | 1480.0812 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 310.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 18.6066 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 310.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 6.2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  | 12.4044 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  | 620.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | M |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 0.592 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
Cálculo do Reajuste: | [8 empty] | Fator de Reajust. |  | 1 |  | Total s/ reajust. |  | 0
[13 empty] | Total c/reajust. |  | 0
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  |  | Contratada: |  |  |  | Engº Responsável técnico |  |  |  | Importa a presente medição em R$
|  | Engº Responsável técnico | [6 empty] | CREA:
|  | CREA: | [10 empty] | 0
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  |  | Assinatura do Responsável |  |  |  | Assinatura Engenheiro Responsável
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 - Fax: (31) 3915-8374
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Prédio Minas, 7º andar - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.693-900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000 CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais