## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE RUAS
NOME DA RUA | COMPRIMENTO | LARGURA SUBLEITO | LARGURA SUB-BASE | LARGURA DA BASE | LARGURA DA IMPRIMAÇÃO | LARGURA DA PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | AREA M² P/SUBLEITO | AREA M² P/ SUB-BASE | AREA M² P/ BASE | AREA M² P/ IMPRIMAÇÃO | AREA M² P/ PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | GUIA EXTRUSADA (M)
FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA | 31.54 | 8.7 | 0 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 274.398 | 0 | 274.398 | 249.166 | 249.166 | 63.08
GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA | 36.4 | 10 | 0 | 10 | 9.2 | 9.2 | 367.882 | 0 | 367.882 | 351.114 | 351.114 | 76.92
TOTAL | 67.94 | [5 empty] | 642.28 | 0 | 642.28 | 600.28 | 600.28 | 140
São Pedro da União, 07 de outubro de 2019
Carimbo e assinatura do prefeito | [6 empty] | Carimbo e assinatura do Engenheiro Responsável Técnico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPO-LAMENTO | VOLUME (m³) | CONSUMO (ton/m²) | PESO ESPCIF. | PESO (ton) | DMT (km) | MOM. TRANSP. (M³xKM) | MOM. TRANSP. (TxKM)
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 0.44 | 2 | 1 | 2 | [10 empty] | 178.44
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  |  | 642.28 | 0.24 |  |  | 154.1472
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  |  | 642.28 | 0.24 |  | 1.3 | 200.3914 |  |  |  | 3 | 601.17
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  |  | 642.28 | [10 empty] | 1.42
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  |  | 642.28 | 0.2 |  |  | 128.476
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  |  | 642.28 | 0.2 |  | 1.3 | 166.9928 |  |  |  | 17 | 2838.8776
3.4 | RO51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 600.28
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 600.28 |  |  |  |  | 0.0012 |  | 0.72034 | 50 |  | 36.0168
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 600.28
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 600.28 |  |  |  |  | 0.0004 |  | 0.24011 | 50 |  | 12.0056
4.3 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) |  |  |  | 600.28 | 0.04 |  |  | 24.0112
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  |  | 600.28 | 0.04 |  |  | 24.0112 |  |  |  | 50 | 1200.56
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  | 140
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 0.592
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 0.25
6.3 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | 16
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | [5 empty] | 0.5
OBSERVAÇÃO: O fornecimento do material para a base ficará a cargo da prefeitura.
MG-225.379/D
|  | Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA

## ORÇ INIC
A N E X O I I - PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:07/10/2019
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul - Abril/2019 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | 26.49%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 0.44 | 1088.64 | 1377.0207 | 605.89
SUB - TOTAL | [6 empty] | 605.89
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 154.1472 | 2.76 | 3.4911 | 538.15
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³XKM | 601.17 | 3.33 | 4.2121 | 2532.2
SUB - TOTAL | [6 empty] | 3070.35
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 642.28 | 0.79 | 0.99927 | 641.8118
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 128.476 | 13.65 | 17.2659 | 2218.2518
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 2838.8776 | 0.89 | 1.1258 | 3195.8977
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 600.28 | 5.29 | 6.6913 | 4016.6662
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 36.0168 | 0.49 | 0.6198 | 22.3232
SUB - TOTAL | [6 empty] | 10094.9507
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 600.28 | 1.1 | 1.3914 | 835.2236
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 12.0056 | 0.49 | 0.6198 | 7.4411
4.3 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 24.0112 | 1022.24 | 1293.0314 | 31047.235
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 1200.56 | 1.18 | 1.4926 | 1791.9342
SUB - TOTAL | [6 empty] | 33681.8339
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 140 | 28.23 | 35.7081 | 4999.1378
SUB - TOTAL | [6 empty] | 4999.1378
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 303.56 | 383.973 | 227.312
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.25 | 313.21 | 396.1793 | 99.0448
6.3 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 16 | 259.23 | 327.9 | 5246.4004
SUB - TOTAL | [6 empty] | 5572.7573
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 58024.9197 | 0.5 | 0.63245 | 366.9786
SUB - TOTAL | [6 empty] | 366.9786
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 58391.8983
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG |  |  | LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA |  |  |  |  | DATA:07/10/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.038% | 100%
|  |  | Financeiro | 605.89 | 605.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 5.258% | 100%
|  |  | Financeiro | 3070.35 | 3070.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 17.29% | 100%
|  |  | Financeiro | 10094.9507 | 10094.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 57.68% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 33681.8339 | 0 | 33681.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 8.561% | 100%
|  |  | Financeiro | 4999.1378 | 4999.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 9.544% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5572.7573 | 0 | 5572.7573 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.6285% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 366.9786 | 0 | 366.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 32.15% | 67.85% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 58391.8983 | 18770.33 | 39621.57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MG-225.379/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DETALHAMENTO
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Aquisição e instalação da placa da obra que terá 2,0m de comprimento por 1,0m de altura, totalizando 2,00m².
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | Realização de escavação mecanizada para regularização do subleito e construção da base, conforme perfil longitudinal no projeto (comprimento da rua x largura da caixa incluindo sarjetas e guias).
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | Transporte de material em caminhão basculante para bota-fora (volume escavado x empolamento 30% x DMT 3Km).
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | Regularização e compactação de subleito (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das guias e sarjetas).
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediário (comprimento da rua x largura da caixa incluindo largura das guias e sarjetas x altura da camada).
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | Transporte do material para a base com caminhão basculante com caçamba (volume do material para base x empolamento x distancia jazida - 17Km).
3.4 | RO51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Imprimação da base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m²).
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50Km).
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica e a base (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m²).
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).
4.3 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | Execução de CBUQ com máquina vibroacabadora, compactado com rolos lisos e de pneus (espessura x área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | Transporte de CBUQ da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura. 2 lados da rua.
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placa de regulamentação R-1, conforme local e especificação do projeto.
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placa de advertência A-5.a, conforme local e especificação do projeto.
6.3 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | Instalação de defensa metálica com extensão total de 16,00m, conforme local e especificação do projeto.
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e áreas de vivência.
MG-225.379/D
|  | Carimbo e assinatura do Engenheiro responsável técnico | CREA

## LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:26/07/2019
LOCAL: RUA FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA / GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul - Abril/2019 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | 28.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 0.44 | 1108.71 | 1421.0336 | 625.25
SUB - TOTAL | [6 empty] | 625.25
2 | OBR-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 154.1472 | 2.84 | 3.64 | 561.1
2.2 | ED-51129 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M³XKM | 601.17 | 3.33 | 4.2681 | 2565.83
SUB - TOTAL | [6 empty] | 3126.93
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 642.28 | 0.83 | 1.0638 | 683.2645
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 128.476 | 14.18 | 18.1745 | 2334.9878
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 2838.8776 | 0.92 | 1.1792 | 3347.5023
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 600.28 | 5.3 | 6.793 | 4077.708
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 36.0168 | 0.51 | 0.65367 | 23.543
SUB - TOTAL | [6 empty] | 10467.0057
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 600.28 | 1.11 | 1.4227 | 854.0106
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 12.0056 | 0.51 | 0.65367 | 7.8477
4.3 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 24.0112 | 594.16 | 761.5349 | 18285.3661
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 1200.56 | 1.15 | 1.474 | 1769.5714
SUB - TOTAL | [6 empty] | 20916.7958
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 140 | 29.48 | 37.7845 | 5289.8322
SUB - TOTAL | [6 empty] | 5289.8322
6 | SOC-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 316.93 | 406.2092 | 240.4758
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.25 | 326.58 | 418.5776 | 104.6444
6.3 | RO-41845 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 16 | 327.58 | 419.8593 | 6717.7486
SUB - TOTAL | [6 empty] | 7062.8688
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 47488.6825 | 0.5 | 0.64085 | 304.3312
SUB - TOTAL | [6 empty] | 304.3312
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 47793.0137
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 - Fax: (31) 3915-8374
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Prédio Minas, 7º andar - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.693-900

## BOLETIM
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA: |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  | Convênio n.º: 1491000862/2015 |  | Concedente: |  |  | MEDIÇÃO Nº: |  |  | Folha nº:
SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG |  |  | 1 | [5 empty] | SETOP/MG
CONTRATADA: | [8 empty] | Data de Emissão:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
OBRA: |  |  | Licitação nº: |  |  | Ordem serviço n.º |  |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  |  | Esta medição: |  | Saldo:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA E GUILHERME CUSTÓDIO DE LIMA | [8 empty] | 47793.0137 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 1000
|  |  | Contrato nº: |  |  | Data O. S.
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
[7 empty] | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período |  | Acumulado
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  |  | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | UN |  | 1421.0336 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
2 | OBR-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  | 154.1472 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 3.64 | 0 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | 601.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 4.2681 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  | 642.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 1.0638 | 0 |  | 0
3.2 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  | 128.476 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 18.1745 | 0 |  | 0
3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  | 2838.8776 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 1.1792 | 0 |  | 0
3.4 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 600.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 6.793 | 0 |  | 0
3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 36.0168 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0.65367 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 600.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 1.4227 | 0 |  | 0
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 12.0056 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0.65367 | 0 |  | 0
4.3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) |  |  | 24.0112 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 761.5349 | 0 |  | 0
4.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  | 1200.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 1.474 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M |  |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | M |  | 37.7845 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
6 | SOC-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 0.592 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 406.2092 | 0 |  | 0
6.2 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 418.5776 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | 47488.6825 |  |  | 0 | 0 | 0 | % |  | 0.64085 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
Cálculo do Reajuste: | [8 empty] | Fator de Reajust. |  | 1 |  | Total s/ reajust. |  | 0
[13 empty] | Total c/reajust. |  | 0
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  |  | Contratada: |  |  |  | Engº Responsável técnico |  |  |  | Importa a presente medição em R$
|  | Engº Responsável técnico | [6 empty] | CREA:
|  | CREA: | [10 empty] | 0
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  |  | Assinatura do Responsável |  |  |  | Assinatura Engenheiro Responsável
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
Superintendência de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8370 - Fax: (31) 3915-8374
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Prédio Minas, 7º andar - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.693-900