## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  | VALOR: R$79.934,91 |  |  |  |  | DATA: 22/08/2019
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA |  |  | LOCAL: RUA JOÃO JACOB MIQUERI, 122, CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SP-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3369% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 269.32 | 269.32
2 | DEM-002 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico % | 3.845% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 3073.44 | 3073.44
3 | EST-003 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | Físico % | 9.055% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 7237.73 | 7237.73
4 | FEC-004 | FECHAMENTOS/ALVENARIA | Físico % | 3.512% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 2806.99 | 2806.99
5 | COB-005 | COBERTURA | Físico % | 22.08% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 17650.45 | 17650.45
6 | ESQ-006 | ESQUADRIAS | Físico % | 10.04% | 0% | 82.23% | 17.77% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 8023.57 |  | 6598.16 | 1425.41
7 | HDS-007 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 4.688% | 0% | 81.57% | 18.43% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 3747.63 |  | 3056.92 | 690.71
8 | ELE-008 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 7.785% | 0% | 14.89% | 85.11% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 6222.74 |  | 926.81 | 5295.93
9 | REV-009 | REVESTIMENTOS, PISOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 21.12% | 0% | 82.62% | 17.38% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 16883.65 |  | 13949.52 | 2934.13
10 | PIN-010 | PINTURA | Físico % | 16.06% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 12835.43 |  |  | 12835.43
11 | COM-011 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.481% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1183.96 |  |  | 1183.96
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 38.83% | 30.69% | 30.48% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 79934.91 | 31037.93 | 24531.41 | 24365.57 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MG-225.379/D |  |  | Observações:
CREA
GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO - Engenheiro Civil
CUSTÓDIO RIBEIRO GARCIA - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE