## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$52.146,67 |  |  |  |  | DATA: 21/08/2019
OBRA: REFORMA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL |  |  | LOCAL: RUA JOÃO JACOB MIQUERI, 122, CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SP-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5165% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 269.32 | 269.32
2 | MT-002 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 0.1016% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 53 | 53
3 | DEM-003 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | Físico % | 4.812% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 2509.44 | 2509.44
4 | FEC-004 | FECHAMENTOS | Físico % | 3.835% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1999.6 | 1999.6
5 | COB-005 | COBERTURA | Físico % | 6.398% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 3336.33 | 3336.33
6 | ESQ-006 | ESQUADRIAS | Físico % | 7.826% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 4080.78 | 4080.78
7 | HDS-007 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE AR COMPRIMIDO E DE VÁCUO | Físico % | 12.1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 6307.21 | 6307.21
8 | ELE-008 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 10.55% | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 5503.71 | 825.5565 | 4678.1535
9 | PIS-009 | PISOS | Físico % | 2.184% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1139.08 | 1139.08
10 | REV-010 | REVESTIMENTOS | Físico % | 20.22% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 10545.84 | 3163.75 | 7382.09
11 | LPA-011 | LOUÇAS, PIAS E ACESSÓRIOS | Físico % | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 5216.27 |  | 5216.27
12 | PIN-012 | PINTURA | Físico % | 18.92% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 9863.76 |  | 9863.76
13 | COM-013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 2.536% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1322.33 |  | 1322.33
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 45.42% | 54.58% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 52146.67 | 23684.0665 | 28462.6035 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MG-225.379/D |  |  | Observações:
CREA
GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO - Engenheiro Civil
CUSTÓDIO RIBEIRO GARCIA - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE