## RELAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE RUAS
NOME DA RUA | COMPRIMENTO | LARGURA SUBLEITO | LARGURA SUB-BASE | LARGURA DA BASE | LARGURA DA IMPRIMAÇÃO | LARGURA DA PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | AREA M² P/SUBLEITO | AREA M² P/ SUB-BASE | AREA M² P/ BASE | AREA M² P/ IMPRIMAÇÃO | AREA M² P/ PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA ASFALTICA | GUIA EXTRUSADA (M)
VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES - TRECHO A | 20.61 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 191.673 | 0 | 191.673 | 173.124 | 173.124 | 41.22
VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES - CURVA | 8.62 | 7.8 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 67.236 | 0 | 67.236 | 59.478 | 59.478 | 17.24
VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES - TRECHO B | 5.65 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 35.595 | 0 | 35.595 | 30.51 | 30.51 | 11.3
TOTAL | 34.88 | - | 0 | - | - | - | 294.504 | 0 | 294.504 | 263.112 | 263.112 | 69.76
São Pedro da União, 17 de Fevereiro de 2020
Carimbo e assinatura do prefeito | [6 empty] | Carimbo e assinatura do Engenheiro Responsável Técnico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
|  | LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES |  |  | DATA:17/02/2020
ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | % | EMPO-LAMENTO | VOLUME (m³) | CONSUMO (ton/m²) | PESO ESPCIF. | PESO (ton) | DMT (km) | MOM. TRANSP. (M³xKM) | MOM. TRANSP. (TxKM)
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 2 | 1 | 2 | [10 empty] | 178.44
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  |  | 294.504 | 0.24 |  |  | 70.681
2.2 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 |  |  |  | 294.504 | 0.24 |  | 1.25 | 88.3512 |  |  |  | 3 | 265.05
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  |  | 294.504 | [10 empty] | 1.42
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  |  | 294.504 | 0.2 |  |  | 58.9208
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  |  | 294.504 | 0.2 |  | 1.25 | 73.626 |  |  |  | 17 | 1251.642
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 263.112
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 263.112 |  |  |  |  | 0.0012 |  | 0.31573 | 50 |  | 15.7867
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | 263.112
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  |  | 263.112 |  |  |  |  | 0.0004 |  | 0.10524 | 50 |  | 5.2622
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | 263.112 | 0.04 |  |  | 10.5245
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  |  | 263.112 | 0.04 |  |  | 10.5245 |  |  |  | 50 | 526.224
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | 69.76
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 0.592
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 2.44
6.3 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  |  | 0.393
6.4 | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 2
6.5 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  | 32
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | [5 empty] | 0.5
OBSERVAÇÃO: O fornecimento do material para a base ficará a cargo da prefeitura, sendo de responsabilidade da contratada somente o transporte do material.
[6 empty] | MG-225.379/D |  |  |  | ART: 5873812
|  | Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## ORÇ INIC
A N E X O I I - PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:17/02/2020
LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG/SETOP Sul - Novembro/2019 - DES. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 26.49%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2 | 312.033 | 394.6905 | 789.38
SUB - TOTAL | [6 empty] | 789.38
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 70.681 | 2.78 | 3.5164 | 248.54
2.2 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 265.05 | 1.22 | 1.5432 | 409.02
SUB - TOTAL | [6 empty] | 657.56
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 294.504 | 0.8 | 1.0119 | 298.0145
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 58.9208 | 13.72 | 17.3544 | 1022.5368
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 1251.642 | 0.9 | 1.1384 | 1424.8818
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 263.112 | 6.3 | 7.9689 | 2096.7053
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 15.7867 | 0.5 | 0.63245 | 9.9843
SUB - TOTAL | [6 empty] | 4852.1227
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 263.112 | 1.33 | 1.6823 | 442.6378
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 5.2622 | 0.5 | 0.63245 | 3.3281
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 10.5245 | 1006.84 | 1273.5519 | 13403.4717
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 526.224 | 1.21 | 1.5305 | 805.4011
SUB - TOTAL | [6 empty] | 14654.8387
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 69.76 | 30.62 | 38.7312 | 2701.8912
SUB - TOTAL | [6 empty] | 2701.8912
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 303.74 | 384.2007 | 227.4468
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 2.44 | 313.39 | 396.407 | 967.2331
6.3 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.393 | 323.87 | 409.6632 | 160.9976
6.4 | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Un | 2 | 80.85 | 102.2672 | 204.5343
6.5 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 32 | 259.32 | 328.0139 | 10496.4438
SUB - TOTAL | [6 empty] | 12056.6557
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 35712.4482 | 0.5 | 0.63245 | 225.8634
SUB - TOTAL | [6 empty] | 225.8634
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 35938.3115
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ART: 5873812
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG |  |  | LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES |  |  |  |  | DATA:17/02/2020
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.196% | 100%
|  |  | Financeiro | 789.38 | 789.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 1.83% | 100%
|  |  | Financeiro | 657.56 | 657.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 13.5% | 100%
|  |  | Financeiro | 4852.1227 | 4852.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 40.78% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 14654.8387 | 0 | 14654.8387 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 7.518% | 100%
|  |  | Financeiro | 2701.8912 | 2701.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 33.55% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12056.6557 | 0 | 12056.6557 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.6285% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 225.8634 | 0 | 225.8634 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.05% | 74.95% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 35938.3115 | 9000.95 | 26937.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MG-225.379/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
ART: 5873812
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
|  | LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES | DATA:17/02/2020
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DETALHAMENTO
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Aquisição e instalação da placa da obra com 2,0m de comprimento por 1,0m de altura, totalizando 2,00m².
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | Realização de escavação mecanizada para regularização do subleito e construção da base, conforme perfil longitudinal no projeto (comprimento x altura da camada x largura média da caixa incluindo sarjetas e guias - por trecho).
2.2 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | Transporte de material em caminhão basculante para bota-fora (volume escavado x empolamento 25% x DMT 3Km).
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | Regularização e compactação de subleito (comprimento x largura média da caixa incluindo sarjetas e guias - por trecho).
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | Execução de camada de base de solo compactado com compactação mecanizada atendendo Ensaio Proctor Intermediário (comprimento x altura da camada x largura média da caixa incluindo sarjetas e guias - por trecho).
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | Transporte do material para a base com caminhão basculante com caçamba (volume do material para base x empolamento 25% x distancia jazida - 17Km).
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Imprimação da base de pavimentação com ADP CM-30 (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Imprimação CM-30 da Usina até a área de lançamento (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m² x distância média de 50Km).
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | Pintura de Ligação com RR-1C para promover aderência entre a camada asfáltica e a base (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | Transporte de Material para Pintura de Ligação RR-1C da Usina até a área de lançamento (área do leito carroçável excluindo área das sarjetas x consumo por m² x distância média de 50km).
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Execução de CBUQ com máquina vibroacabadora, compactado com rolos lisos e de pneus (espessura x área do leito carroçável excluindo área das sarjetas).
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | Transporte de CBUQ da Usina até a área de lançamento (volume x distância média de 50km).
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | Execução de Guia (Meio- Fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 15cm base x 23 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8 cm altura. 2 lados da rua.
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placa de regulamentação R-1, conforme local e especificação do projeto.
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placas de advertência tipos A-1a, A-2b, A-15 e A-20a; e de placas de regulamentação tipos R-3 e R-4b com informações complementares, conforme local e especificações do projeto.
6.3 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | Instalação de placa de regulamentação tipo R-19, conforme local e especificações do projeto.
6.4 | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Instalação de placa de rua conforme especificações do projeto.
6.5 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | Instalação de defensa metálica com extensão total de 32,00m e plaquetas refletivas a cada 4m, conforme local e especificação do projeto.
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Desmobilização e retirada de equipamentos, acessórios e áreas de vivência.
MG-225.379/D
|  | Carimbo e assinatura do Engenheiro responsável técnico | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## LICITAÇÃO
LICITAÇÃO
PLANILHA LICITADA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA:17/02/2020
LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG/SETOP Sul - Novembro/2019 - DES. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | BDI | 26.49%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO ORÇADO | PREÇO UNITÁRIO LICITADO | PREÇO TOTAL
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2 | 394.6905 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 70.681 | 3.5164 |  | 0
2.2 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 265.05 | 1.5432 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 294.504 | 1.0119 |  | 0
3.2 | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 58.9208 | 17.3544 |  | 0
3.3 | RO-41339 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M³XKM | 1251.642 | 1.1384 |  | 0
3.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 263.112 | 7.9689 |  | 0
3.5 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 15.7867 | 0.63245 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 263.112 | 1.6823 |  | 0
4.2 | RO-41375 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM | TXKM | 5.2622 | 0.63245 |  | 0
4.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 10.5245 | 1273.5519 |  | 0
4.4 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³XKM | 526.224 | 1.5305 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 69.76 | 38.7312 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.592 | 384.2007 |  | 0
6.2 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 2.44 | 396.407 |  | 0
6.3 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.393 | 409.6632 |  | 0
6.4 | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Un | 2 | 102.2672 | 100
6.5 | RO-41763 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 32 | 328.0139 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 35712.4482 | 0.63245 |  | 0
SUB - TOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
MG-225.379/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

## BOLETIM
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATADA: | [8 empty] | Data de Emissão:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
OBRA: |  |  | Licitação nº: |  |  | Ordem serviço n.º |  |  | Valor CT/ TA: |  | Saldo Anterior: |  |  | Esta medição: |  | Saldo:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES | [8 empty] | 0 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 1000
|  |  | Contrato nº: |  |  | Data O. S.
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. |  | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS R$
[7 empty] | Anterior | No período | Acumulado |  |  |  | No período |  | Acumulado
1 | SPE-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
2 | MVT-001 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) |  |  | 70.681 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 |  |  | 265.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
3 | BAS-001 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  |  | 294.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) |  |  | 58.9208 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM |  |  | 1251.642 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 263.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 15.7867 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
4 | PAV-001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  | 263.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM |  |  | 5.2622 |  |  | 0 | 0 | 0 | TXKM |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  | 10.5245 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³ |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) |  |  | 526.224 |  |  | 0 | 0 | 0 | M³XKM |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  | 69.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | M |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
6 | SIN-001 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 0.592 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
6.2 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 2.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
6.3 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) |  |  | 0.393 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
6.4 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Un |  | 100 | 0 |  | 0
6.5 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | M² |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
7 | MOB-001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
7.1 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | 35712.4482 |  |  | 0 | 0 | 0 | % |  | 0 | 0 |  | 0
SUB - TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [12 empty] | 0 |  | 0
Cálculo do Reajuste: | [8 empty] | Fator de Reajust. |  | 1 |  | Total s/ reajust. |  | 0
[13 empty] | Total c/reajust. |  | 0
Contratante: |  | Fiscalização/ Prefeitura |  |  | Contratada: |  |  |  | Engº Responsável técnico |  |  |  | Importa a presente medição em R$
|  | Engº Responsável técnico | [6 empty] | CREA:
|  | CREA: | [10 empty] | 0
Assinatura Prefeito |  | Assinatura Engenheiro Prefeitura |  |  | Assinatura do Responsável |  |  |  | Assinatura Engenheiro Responsável
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais